ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

від «24» листопада 2022р. №81

Порядок 
розроблення місцевих цільових програм,

моніторингу та звітності про їх виконання

I. Загальні положення

- Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (надалі – Порядок) затверджується з метою встановлення єдиного порядку розроблення місцевих програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

- Місцева цільова програма (надалі – Програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку Белзької міської ради Львівської області як міської територіальної громади (надалі – громади) або окремих галузей економіки та соціально-культурної сфери громади.

Досягнення мети, завдань та очікуваного результату Програми здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій за кошти бюджету Белзької міської ради Львівської області та коштів інших джерел.

Програма вважається комплексною, якщо вона об’єднує декілька споріднених напрямів у відповідній галузі та передбачає їх фінансування за кількома кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.

3. Розробником Програми може бути лише головний розпорядник коштів місцевого бюджету спільно з ініціатором.

Пропозиції стосовно формування змісту Програми подають постійні комісії та депутати міської ради, установи, організації, у тому числі громадські, підприємства, тощо головному розпоряднику коштів.

За потреби до розробки Програм залучаються територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронні та контролюючі органи, наукові установи тощо.

4. Підставою для розроблення Програми є:

- існування проблеми у громаді, розв’язання якої потребує залучення коштів місцевого бюджету, координації спільних дій міської ради, органів виконавчої та законодавчої влади, підприємств, установ та організацій громади;

- наявність у місцевому бюджеті ресурсного забезпечення для виконання заходів Програми та відповідність її мети пріоритетним напрямам розвитку громади.

5. Завдання та заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати завдання та заходи інших місцевих програм.

II. Порядок розроблення місцевих цільових програм, організація моніторингу та звітність про їх виконання

Стадії розроблення та виконання Програми:

  - Ініціювання розроблення Програми.

  - Підготовка проєкту Програми з визначенням заходів, завдань, що пропонуються для врахування; обсягів і джерел фінансування; головних розпорядників коштів місцевого бюджету; строків виконання, а також головних виконавців.

  - Проведення експертизи проєкту Програми, її погодження та затвердження.

  - Затвердження бюджетних призначень в бюджеті Белзької міської ради Львівської області на виконання заходів Програми, включення Програми до щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  - Організація виконання Програми та контролю за її виконанням;

  - За необхідності, внесення змін до Програми і проведення їх експертизи;

  - Здійснення моніторингу та підготовка звітів про результати виконання Програми.

- Ініціювання розроблення Програми

Ініціаторами розроблення Програми можуть бути головні розпорядники коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області, а також інші, визначені у другому абзаці пункту 3 розділу І Порядку.

Ініціатор Програми готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення Програми, які зазначені в пункті 4 розділу І Порядку, та подає їх у письмовому вигляді міському голові для отримання дозволу щодо розроблення її проєкту, та уразі необхідності, визначення головного розпорядника.

- Підготовка проєкту Програми

  - Опрацювання проєкту Програми здійснюється головним розпорядником коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області самостійно або спільно із зацікавленими у її прийнятті та виконанні установами, організаціями, підприємствами тощо.

  - Відповідальний виконавець Програми визначається відповідно до частини 4 статті 20 Бюджетного кодексу України головним розпорядником коштів за погодженням з фінансовим відділом виконавчого комітету міської ради. Відповідальним виконавцем Програми може бути головний розпорядник коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області, виконання заходів якої забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, який виконує Програму в системі головного розпорядника. Відповідальний виконавець Програми у процесі її виконання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів у межах визначених бюджетних призначень.

  - Проєкт Програми повинен містити наступні розділи:

- паспорт Програми;

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;

- визначення мети Програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми;

- перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів;

- координація та контроль за ходом виконання Програми;

    - Паспорт Програми

Паспорт Програми містить у стислому вигляді її загальну характеристику та готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку.

    - Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Проєкт Програми повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми, на вирішення якої вона спрямована, з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблеми, а також необхідності фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

    - Визначення мети Програми

Мета Програми – кінцевий результат, що досягається завдяки її виконанню, відповідає пріоритетам державної та регіональної політики і сприяє досягненню стратегічної мети розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

Мета повинна бути реальною та досяжною і щороку суттєво не змінюватись.

Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою.

    - Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми

У цьому розділі зазначаються шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми Белзької міської ради Львівської області, або окремих галузей економіки чи соціальної сфери громади, джерела та обсяги фінансування, етапи виконання програми.

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на термін більше ніж 1 рік. У такому разі виконання Програми поділяється на етапи.

Обсяг фінансування, необхідний для виконання Програми, визначається в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування згідно з додатком 2 до Порядку.

Обсяг коштів, що передбачається на реалізацію Програми за рахунок бюджетних коштів диференційовано за роками, повинен відповідати можливостям бюджету громади та не перевищувати загальний обсяг бюджетних призначень, які передбачаються головним розпорядникам бюджетних коштів, що є виконавцями Програми, у поточному році по відповідній галузі з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідні роки.

Розробник проєкту Програми обов'язково має розглянути можливість реалізації програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України.

    - Перелік завдань і заходів Програми

У розділі визначається завдання і заходи Програми, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання – конкретний, спрямований на досягнення поставленої мети комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання Програми, підлягає перевірці та повинен містити результативні показники.

Перелік завдань і заходів Програми формується згідно з додатком 3 до Порядку.

Координація та контроль за ходом виконання програми

У цьому розділі визначається орган, який здійснює координацію дій виконавців Програми та контролює стан її виконання, встановлює порядок інформування ними із зазначенням строків звітування.

- Порядок проходження експертизи, погодження та затвердження Програми

  - Експертиза проєкту Програми здійснюється спеціалістами відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету та фінансового відділу виконавчого комітету міської ради протягом п’яти робочих днів з дати надходження проекту Програми на розгляд від розробника. За потреби до проведення експертизи можуть залучатись фахівці інших заінтересованих структурних підрозділів міської ради, науковці тощо.

  - Відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету здійснює експертизу проєкту програми в частині:

- відповідності підготовленого проєкту Програми вимогам цього Порядку;

- відповідності проєкту Програми стратегічним та оперативним цілям, завданням та заходам стратегічних документів розвитку громади;

- реальності завдань та доцільності реалізації заходів, включених до підготовленого проєкту Програми, узгодженості завдань та заходів Програми з програмами та заходами стратегічних документів розвитку громади;

- відповідності заходів Програми в частині виконання робіт на об'єктах, включених до Переліку об'єктів будівництва/реконструкції, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок бюджетних коштів, у складі Програми економічного і соціального розвитку громади на відповідний рік;

- можливості залучення інвестиційних коштів для виконання заходів програми.

  - Фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області здійснює експертизу проєкту програми в частині можливості фінансування завдань та заходів Програми за рахунок коштів бюджету громади, відповідності вимогам бюджетного законодавства.

  - Відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітет, фінансовий відділ виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області за результатами експертизи проєкту Програми готують висновок у письмовій формі.

  - Розробник проєкту Програми у разі отримання висновку із зауваженями та пропозиціями доопрацьовує проєкт Програми та подає його на повторну експертизу.

  - Проєкт Програми, який отримав позитивні експертні висновки проходить погодження та затвердження за формою, визначеною додатком 4 до Порядку.

  - Після завершення процесу погодження та затвердження проєкту Програми, він разом з проєктом рішення міської ради подається в виконавчий комітет для подачі на затвердження на сесію міської ради.

Проєкт відповідного рішення про затвердження Програми готує головний розпорядник коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області, до повноважень якого належить реалізація цієї Програми.

- Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення програм до щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  - Фінансування затвердженої Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області та інших коштів, згідно з її ресурсним забезпеченням.

  - Головний розпорядник коштів бюджету Белзької міської ради Львівської області надає фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради бюджетний запит щодо її фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.

  - Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради аналізує поданий бюджетний запит відповідно до можливостей бюджету та згідно з визначеним Бюджетним кодексом України порядком враховує або не враховує його у проєкті бюджету Белзької міської ради Львівської області чи в проєкті внесення змін до бюджету.

  - Відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету після узгодження із відповідними постійними комісіями міської ради включає Програму до проєкту Переліку програм, які фінансуються за кошти місцевого бюджету у складі щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  - Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження рішенням міської ради про бюджет Белзької міської ради Львівської області на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету на відповідний рік) бюджетних призначень на її виконання згідно з розписом бюджету та врахуванням у Переліку програм, які фінансуються за кошти бюджету Белзької міської ради Львівської області у складі щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

- Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням

  - Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів, завдань і показників виконавцями.

  - Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний розпорядник коштів.

- У разі необхідності внесення змін до Програми і проходження її експертизи.

  - У разі необхідності внесення змін до Програми відповідальний виконавець:

- готує проєкт змін до Програми, детальні розрахунки, обґрунтоване пояснення та порівняльну таблицю чинної редакції програми та проєкту нової редакції Програми

- забезпечує проходження експертизи, погодження та затвердження змін до Програми відповідно до п. 3 Порядку.

- Здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання Програми

  - Головний розпорядник коштів бюджету:

Не пізніше ніж через два місяці після закінчення визначеного терміну дії Програми готує і надає фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради та відділу житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету та на розгляд сесії міської ради підсумковий звіт щодо результатів її виконання за формою, згідно з додатком 5 до Порядку;

Річні звіти повинні містити крім табличних матеріалів пояснювальну записку про виконану роботу. У пояснювальній записці надається інформація стосовно рівня досягнення мети Програми, виконання запланованих завдань і заходів.

  - Фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради аналізує звіти в частині фінансування заходів Програми.

  - Відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва та інвестицій виконавчого комітету узагальнює звіти відповідальних виконавців про виконання Програм, проводить аналіз вказаних звітів і готує зведену інформацію для інформування керівництва, а також включає його результати до щорічних звітів про виконання Програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

  - Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми щороку здійснює аналіз результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, проведення додаткових заходів і завдань, уточнення обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих заходів і завдань тощо.

  - У разі виникнення потреби або за ініціативи міської ради, виконавчого комітету чи головного розпорядника коштів бюджету (відповідального виконавця) Програми, на сесіях міської ради можуть розглядатися проміжні звіти про хід виконання її завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів бюджетуБелзької міської ради Львівської області.

  - Головний розпорядник коштів (відповідальний виконавець) Програми може оприлюднити основні досягнуті результати її реалізації на офіційному сайті.

  - Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності її мети за поданням головного розпорядника коштів бюджету (відповідального виконавця) Програми.

  - Рішення про дострокове припинення Програми приймається на сесії міської ради.

Міський голова						Оксана БЕРЕЗА